Приложение 10

к приказу Депсоцразвития Югры

от _06_ _марта__ 2025 года № _184-р_

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр», на 2025 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выясненных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | 1. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на стенде и официальном сайте организации, информационном стенде, менее 100% ⃰ | Проводить опросы получателей, направленные на выявление глубинных причин неудовлетворенности открытостью информации об организации (в случае выявления неудовлетворенности организовать мероприятия по их устранению). | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | Пакулева Лидия Николаевна, директор | Мероприятие выполнено полностью. Проведен опрос получателей услуг на выявление глубинных причин неудовлетворенности открытостью информации об организации. Опрошено: I квартал - 89 человек. Удовлетворенность 100%. II квартал - 64 человека. Удовлетворенность 100%. III квартал - 68 человека. Удовлетворенность 100%. | 31.03.2025 30.06.2025 24.09.2025 |
|  | II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью условиями предоставления услуг в организации, менее 100%* | Проводить опросы получателей услуг, направленные на выявление глубинных причин неудовлетворенности комфортностью условий предоставления услуг в организации (в случае выявления неудовлетворенности организовать мероприятия по их устранению) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | Пакулева Лидия Николаевна, директор | Мероприятие выполнено полностью. Проведен опрос получателей услуг на выявление глубинных причин неудовлетворенности комфортностью условий предоставления услуг в организации. Опрошено: I квартал - 89 человек. Удовлетворенность 100%. II квартал - 64 человека. Удовлетворенность 100%. III квартал - 68 человека. Удовлетворенность 100%. | 31.03.2025 30.06.2025 24.09.2025 |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, менее 100%* | Проводить опросы получателей услуг, направленные на выявление глубинных причин неудовлетворенности доступностью услуг для лиц с ОВЗ (в случае выявления неудовлетворенности организовать мероприятия по их устранению) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | Пакулева Лидия Николаевна, директор | Мероприятие выполнено полностью. Проведен опрос получателей услуг на выявление глубинных причин неудовлетворенности доступностью услуг для лиц с ОВЗ. Опрошено: I квартал - 89 человек. Удовлетворенность 100%. II квартал - 64 человека. Удовлетворенность 100%. III квартал - 68 человека. Удовлетворенность 100%. | 31.03.2025 30.06.2025 24.09.2025 |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью и вежливостью работников, ответственных за первичный контакт, информирование, непосредственное оказание услуги, менее 100%* | Провести обучение специалистов организации по вопросам профессиональной этики (в том числе тренинги, технические учебы по предотвращению профессионального выгорания работников) ⃰ ⃰ | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | Пакулева Лидия Николаевна, директор | Мероприятие выполнено полностью. - Проведен аутотренинг на снятие психоэмоционального напряжения «Встреча с самим собой». - Практическое занятие «Элементарные методы саморегуляции функционального состояния и профилактики профессионального стресса». 2. Проведен опрос получателей услуг на выявление глубинных причин неудовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников, ответственных за первичный контакт, информирование, непосредственное оказание услуги в организации. Опрошено: I квартал - 89 человек. Удовлетворенность 100%. II квартал - 64 человека. Удовлетворенность 100%. III квартал - 68 человека. Удовлетворенность 100%. 3. Тренинг на свежем воздухе «Ценный сотрудник», направленный на снижение психоэмоционального напряжения; Мероприятие на поднятие самооценки и профессиональной значимости «Доска почета» | 21.02.2025 19.06.2025 31.03.2025 30.06.2025 24.09.2025 25.07.2025 17.09.2025 |
| 4.2. |  | Проводить опросы получателей услуг, направленные на выявление глубинных причин неудовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников, ответственных за первичный контакт, информирование, непосредственное оказание услуги в организации (в случае выявления неудовлетворенности организовать мероприятия по их устранению) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | Пакулева Лидия Николаевна, директор |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля получателей услуг, удовлетворённых графиком работы организации и в целом условиями оказания услуг, менее 100%* | Проводить опросы получателей услуг, направленные на выявление глубинных причин неудовлетворенности в целом условиями оказания услуг в организации (в случае выявления неудовлетворенности организовать мероприятия по их устранению) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | Пакулева Лидия Николаевна, директор | Мероприятие выполнено полностью. Проведен опрос получателей услуг на выявление глубинных причин неудовлетворенности открытостью информации об организации. Опрошено: I квартал - 89 человек. Удовлетворенность 100%. II квартал - 64 человека. Удовлетворенность 100%. III квартал - 68 человека. Удовлетворенность 100%. | 31.03.2025 30.06.2025 24.09.2025 |
| 5.2. | Рассмотреть возможность приглашения диетолога, сурдолога, логопеда, увеличить количество занятий | Организовать родительское собрание с приглашением узких специалистов (сурдолога, диетолога), проинформировать законных представителей получателей социальных услуг о дополнительных платных услугах. | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | Пакулева Лидия Николаевна, директор | Мероприятие выполнено полностью. - Проведено родительское собрание. Законные представители получателей социальных услуг: - руководителем медицинской организации: - проинформированы о наличии показаний для консультации врача диетолога, о возможности получения консультации по вопросам диетологии на педиатрических участках медицинской организации; - разъяснен алгоритм направления детей в сурдологический центр г. Сургута. - руководителем учреждения проинформированы о дополнительных платных услугах, предоставляемых учреждением. 2. Среди законных представителей получателей услуг распространено 64 информационных материала (листовки с информацией о возможности получения услуг узких специалистов на базе медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 3. Среди законных представителей получателей услуг распространено 53 информационных материала (листовки с информацией о возможности получения услуг узких специалистов на базе медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). | 26.03.2025 Со 2 по 30.06.2025 С 4 по 22.08.2025 |

* Доля получателей удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации менее 100% (1-3 чел.)

** Кодекс этики для специалистов, работающих с получателями социальных услуг (приложение к приказу Депсоцразвития Югры от 23.09.2019 № 916-р, адрес ссылки: https://depsr.admhmao.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-raboty-organizatsiy-okazyvayushchikh-uslugi/informatsiya-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-khanty-ma/8437390/kodeks-etiki-dlya-spetsialistov-rabotayushchikh-s-poluchatel/)

И.о. директора                                                                           Л.В. Лесина